揭阳市分行揭西支行办公楼

消防改造项目采购需求

一、项目概况

本次采购项目为揭阳市分行揭西支行办公楼消防改造项目装修工程，工程地点位于揭阳市揭西县城霖都大道471、473、475号  ，装修面积约为979.28平方米，承包范围包括土建装修、综合布线、空调设备安装、消防工程。包工、包料、包工期。

二、	工期要求：建行通知动工后150日完成承包范围内施工工程。

三、工程质量要求：以《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑与建筑群综合布线施工及验收标准》等国家制定的施工及验收规范为标准。达到合格要求。

四、采购内容：

揭阳市分行揭西支行办公楼的消防水箱（池）给水设备及工程、消防供电及防火门设备及工程、火灾烟感自动报警系统，包括安装感烟探测器、感温探测器、消防广播(扬声器) 、火灾声光警报器、消防联动控制器等、消火栓系统、集中应急照明及疏散指示系统设备及工程、消防规范标准配置消防器材，消防规范标准安装室外消防逃生钢梯，消防设计及按消防规范要求聘请第三方机构进行审图及消防设施检测及工程等。

五、合同期限：1年。

六、采购需求：

（一）服务要求

1.材料要求

（1）必须使用全新的消防产品（必须有检验标志、检验报告、3C认证证书、合格证）等，如发现以劣充好、假冒产品、不按采购方报价表的品牌、型号安装的，采购方有权拒绝支付货款。以上消防设备检验报告、3C认证证书、合格证在工程项目验收时提供。

（2）供应商承诺所使用的消防设备名称及材料单价必须与消防改造项目单价清单与报价表一致。

（3）供应商所使用的消防设备材料必须符合《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的要求，不准偷工减料。

2.质量及施工要求

（1）工程质量必须符合:《消防应急照明和疏散指示系统建设规范》、《建筑设计防火规范》、《自动火灾报警系统设计规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《施工现场临时用电安全技术规程》等相关设计规范要求。

（2）工程验收标准必须符合：《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑内部装修防火施工及验收规范》等国家制定的施工及验收规范标准。

（3）项目合同工期: 150 天。具体开工日期以供应商收到采购方开工通知书为准。

（4）供应商实际施工工期的计算从采购方发出开工通知书之日起开始计算，至消防安装工程项目竣工移交之日为止，因采购方客观原因所造成的拖延时间，则施工工期顺延，以上时间以双方签名确认为准。

（5）供应商承诺除施工区域外的消防设施必须确保在施工过程中能够正常运行。

（6）供应商承诺负责施工过程中的消防安全，如因拆除的设施未临时接通使用而发生火灾事故无法灭火的由供应商负责。

（7）供应商施工人员必须遵守采购方施工现场管理规章制度,如因施工现场管理不善，施工人员与采购方管理人员、装修施工人员打架斗殴发生人员伤亡的，采购方有权立即终止消防工程服务合同，并追究供应商的一切法律责任。

（8）供应商必须接受采购方聘请的项目监理人员对工程质量的监督，发现质量问题按现场项目监理人员的意见进行整改。

（9）供应商必须在工程竣工后的3个工作日内向采购方提交消防设施系统竣工图（蓝图）1份。

（10）供应商必须安排一位项目管理负责人，随时与采购方及施工单位沟通协调施工情况及进度。项目管理负责人变更的，需提前2个工作日内向采购方报备。

（11）供应商需具备消防设施操作员证、电工证、高空作业证、焊工作业证的持证人数分别不少于六名持证人员，现场施工的人员必须经国家相关培训机构培训合格并随身携带职业操作资格证。

（12）供应商必须做好现场施工安全管理工作，施工现场严禁动用明火，如电焊、切割等确实需要现场作业操作的，必须做好安全保护措施。

（13）供应商施工人员必须统一穿着工作服，佩戴施工安全头盔，严禁在采购方施工现场吸烟、喝酒、赌博等影响安全行为的一切活动。

（14）供应商施工人员在采购方施工现场发生安全事故的，一切责任由供应商负责，与采购方无任何关系。

（15）供应商不准随意更改施工方案，确实需要更改的，需提前2天向采购方提出书面报告，并经同意后方可进行更改。

（16）供应商必须按《中华人民共和国消防法》及相关消防设计规范进行施工，不按规范进行施工造成损失的，一切责任由施工方负责。

3.维护保养服务要求

(1)供应商不得将属于采购方消防改造安装工程项目转包给第三方施工及维护保养（质保期内）。

(2) 供应商承诺自工程竣工验收双方签字确认之日起提供两年保修期，保修期内每月进行一次免费维护保养，确保消防设施正常运行。在保修期内若出现问题，供应商必须免费维修。

(3)供应商在收到采购方维修通知后，必须在1小时内响应并解决问题。1小时内解决不了的问题须书面报告采购方，若施工单位无故拖延维修时间造成投诉，采购方可以自行维修，但维修所产生的费用无论金额大小一律由供应商承担，若供应商不予支付，采购方可以从3%质保金中扣除。

(二)其他要求

1.供应商承诺保守谈判过程中知悉采购方的商业秘密，无论谈判是否成功，均不对外散布有损采购方形象和声誉的言论。

2.供应商在谈判文件中承诺的服务内容和服务要求将写入合同。

3.供应商承诺消防安装工程项目的报价已包括第三方消防图纸设计、第三方审图、第三方检测、现场描图、现场勘查、到原消防大队（现消防应急救援大队）查找原建筑消防资料、报建验收等一切费用。采购方不再向供应商支付其他任何费用。

4.合同期间因消防工程质量问题引起的事故，供应商应承担由此造成的经济赔偿责任，采购方有权终止合同。

5.供应商承诺对采购方施工场地的使用性质、布局、功能情况保密，因供应商泄密而造成安全事故的，一切责任由供应商负责。

6.设计施工图纸，在30个工作日内为采购方办理施工图纸的第三方审图，如消防资料不齐全还需到现场描图、现场勘查、到住建局或原消防大队(现消防应急救援大队)查找原建筑消防资料等，向采购方提供第三方的《施工图设计文件审查合格书》，同时提供盖有《出图专用章、审查专用章》的图纸并办理消防报建及验收工作。

7.供应商必须依据监管部门要求为采购方办理供应商所承接办公营业场所的消防验收手续，并承诺工程项目竣工后30个工作日内取得消防验收合格意见书交采购方。如在规定的时限内无法办理消防验收领取验收合格证，暂停供应商参与其他项目，采购方有权拒绝支付剩余工程款。

8. 供应商需在揭阳市区内有固定的经营场所，需提供营业执照扫描件、产权证明扫描件（持有人为供应商或供应商所属公司的法定代表人或者股东）或租赁合同扫描件（租赁合同签署方为供应商或供应商所属公司的法定代表人或者股东，租赁合同签订日需在本项目招标公告发出前，且提供租赁期内任意一笔银行转账凭证扫描件）。如供应商在揭阳市区内没有固定的经营场所，须在中标后15日内在揭阳市区内设立固定的经营场所，提供经营场所相关证明文件，经采购方确认通过后方可签订服务合同。（投标文件需提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

（三）款项支付计划

1.工程项目根据施工进度分三期办理工程结算，按固定单价及实际工程量的结算方式据实结算，固定单价必须按工程项目报价表执行。

| 期数 | 支付条件 | 支付比例 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订、乙方收到甲方施工通知书后25个工作日内 | 支付合同价款的10% | 待定 |
| 第二期 | 按照消防给水系统工程、自动报警系统工程、集中应急照明及疏散指示系统工程、消防电源监控系统工程、防火门监控系统工程、配备灭火器及防毒面具等器材，安装消防逃生钢梯等大楼整体工程竣工，验收合格取得消防合格证后。 | 按实际结算款支付87% | 待定 |
| 第三期 | 质量保证期满后无息支付 | 支付合同价款的3%(质保金） | 待定 |

3.供应商必须提供合法有效的增值税专用发票，如发现有问题发票，采购方将不予付款。